106年婦女福利暨婦女權益年度施政計畫

- 目的：促進本縣婦女自我意識、提升婦女福利服務品質、強化弱勢婦女支持服務。

- 計畫總經費：新台幣7,393萬9,000元整

- 經費來源：

  - 衛生福利部社會及家庭署

  - 新住民照顧輔導基金

  - 中央及地方公益彩券盈餘分配款

  - 本府105年度經費預算

  - 團體自籌

- 婦女福利服務工作項目：

- 辦理婦女權益與婦女福利服務活動

  - 辦理方式：知性講座、讀書會、成長團體、展覽、電影欣賞、研習、研討會、訓練及宣導。

  - 辦理內容：須具備主題性，如婦女福利、婦女社團組織能力培訓、婦女權益、性別主流化、性別平等促進、推動婦女參與志願服務。

  - 辦理主題與場次—

- 婦女讀書會：藉由好書閱讀提昇婦女內在知能，預計8場次

- 婦女成長團體：以10人至16人之方式辦理成長團體，由專業老師帶領8次。

- 婦女社團組織能力培訓：1系列課程，於本縣婦女福利服務中心辦理。

- 婦女志願工作隊人員在職訓練：2場次

- 農村婦女權益巡迴講座：4場次，辦理農村婦女權益及福利研習或講座。

- 老年婦女健康及安全研習：1場次，與鄉鎮市老人會合作辦理。

- 辦理性別主流化（包含婦女權益與性別平等）等研習：預計辦理2場次。

- 婦女福利分區座談：補助4-6個鄉鎮公所辦理。

- 婦女福利及婦女權益宣導

- 辦理婦女福利補助說明會

- 辦理婦女學苑

  - 辦理方式：每班期為期3個月以上，申請補助時需檢附講師名冊、課程表及招生報名表。

  - 辦理內容：婦女福利、婦女法令政策、婦女權益、性別主流化、性別平等促進、婦女社區參與（營造）、婦女團體領導人培訓、婦女經驗分享、婦女社團組織能力培訓等。

  - 辦理場次—2場次

- 性別意識多元化培力課程研習計畫

  - 辦理方式：知性講座、成長團體、親職教育、研習、研討會、訓練。

  - 辦理內容：專業知能、法令政策傳遞、組織規劃能力、經驗分享。

  - 辦理場次—6場次

- 單親、新住民及弱勢婦女福利服務

- 綜合部份：

  - 辦理對象：單親家庭、特殊境遇婦女、原住民婦女、未婚媽媽、外籍及大陸及配偶等弱勢婦女及其子女。

  - 辦理方式：知性講座、成長團體、親職教育、研習、研討會、宣導、子女課業輔導、訪查研究等。

  - 辦理內容：婦女福利、婦女權益、法令政策傳遞、課後照顧輔導、關懷據點、關懷訪視等。

  - 社會福利津貼及濟助：婦女生育津貼、單親家庭租屋補助、未婚媽媽新生兒營養補助、未婚懷孕少女醫療、托育及安置費用、特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助。

- 單親部份：

1.社工人員在職訓練：強化提供直接服務工作者(社工人員、社工督導及業務承辦人員等)專業知能與技能，提升工作者之個案管理服務能力。

2.調查弱勢家庭需求，整合本縣社會福利資源，辦理相關宣導工作、團體活動及社區方案，期達到預防性、支持性及整合性之服務功能。

- 新住民部份：

1.辦理新住民家庭服務中心相關服務業務。

2.辦理「新住民社區關懷據點」服務業務。

3.辦理「新住民家庭關懷服務及資源連結計畫」：

有關專業服務人員案件訪視費給付標準乙節，請擬送案申請相關經費團體共同討論之，並期能取得共識，以保障各團體與所聘專業人員之相關權益。

4.辦理「新住民及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫」。

5.辦理新住民相關服務措施：包含權益保障、生活適應輔導、家庭關係、多元文化、互助支持網絡、種子師資培訓等相關業務。

6.辦理「新住民通譯人才培訓計畫」。

7.辦理「新住民志工培訓課程計畫」。

- 雲林縣婦女福利服務中心運作及維護

- 辦理婦女福利服務活動：

婦女福利及婦女權益宣導、性別平等研習、婦女志願服務隊人員在職訓練。

- 新住民福利服務：

設置新住民家庭服務中心，提供外籍及大陸配偶家庭成員相關福利服務：成長課程、諮商輔導、關懷訪視、工作人員個案研討會等。

- 托育服務：

設立「雲林縣私立婦幼幼兒園」，依據民間參與公共建設法規定採OT案委託人民團體辦理營運。

- 法律諮詢：

聘請律師提供弱勢婦女(家庭暴力及性侵害受害者等)免費諮詢服務。

- 特殊項目：婦女溝通平台：4場次

  - 辦理對象：社區婦女及對於婦女福利有興趣之民眾

  - 辦理方式：

    - 以鄉鎮市分區為單位。

    - 每單位得以辦理數場次，每場次聚焦討論具備主題性議題。

    - 以『平台』互動討論方式進行。

  - 討論決議得以結合需求規劃辦理『婦女學苑』，促使課程內容符合供需。

- 活動要項分配表

| 季別 | 工作主題 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 第一季 1月至3月 | - 婦女福利工作說明會 - 婦女溝通平台 - 其他婦女福利服務活動 | 『其他婦女福利服務活動』係指前項『婦女福利服務工作項目』所述內容，以及衛生福利部等年中推展活動要項 |
| 第二季 4月至6月 | - 婦女學苑 - 婦女溝通平台 - 性別主流化 - 婦幼主題活動 - 婦女福利專業人員訓練 - 其他婦女福利服務活動 |  |
| 第三季 7月至9月 | - 婦女學苑 - 婦女溝通平台 - 性別主流化 - 婦女論壇 - 內政部婦女福利考核 - 其他婦女福利服務活動 |  |
| 第四季 10月至12月 | - 婦女學苑 - 單親家庭服務支持計畫成果展 - 研擬106年度婦女工作計畫 - 106年度婦女福利工作說明會 - 其他婦女福利服務活動 |  |